## Gantt
[5 empty] | Période Souligner: | 60 |  |  | DUREE PREVUE | [5 empty] | DUREE PREVUE |  |  |  |  | % COMPLETE |  |  |  |  | Actuel (au-delà du plan) | [7 empty] | % Complete au-delà du plan)
TACHES | DEBUT PREVU | DUREE PREVUE | DEBUT REEL | PERIODE REEL | POURCENTAGE COMPLETE | PERIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 - Etude de L'existant | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODES 1 to PERIODES 21
2 - Cahier des charges | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Conception
Réalisation des diagrammes conceptuelles | 3 | 6 | 3 | 7 | 100%
Validation des diagrammes conceptuelles | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Développement
Création de la base de données | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Développement de l'application | 14 | 20 | 14 | 25 | 100%
Test et bug fixing | 39 | 7 | 39 | 7 | 80%
5 - Documentation | 38 | 8 | 38 | 8 | 50%
6 - Rapport de stage | 1 | 45 | 4 | 45 | 80%